**Aktualizace dlouhodobého záměru Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy**

**pro období od 1. února 2017 do 1. února 2018**

*Projednáno Akademickým senátem FSV UK dne 8. 2. 2017 a 7. 3. 2017.*

Aktualizace dlouhodobého záměru FSV UK (dále ADZ) úzce navazuje na Dlouhodobý záměr FSV UK pro léta 2016–2020 a upřesňuje plnění zde přijatých závazků pro poslední rok funkčního období současného vedení fakulty.

ADZ se soustřeďuje se na výčet nejpodstatnějších aktivit doplněných o termíny plnění.

V obecné rovině pro rok 2017 patří zvláštní zmínka snaze vedení FSV UK o adaptaci na novelu VŠ zákona a nové předpisy UK a dále snaze o dokončení a finální implementaci univerzálních pravidel pro konstrukci režií a kvót a s tím související nově a lépe nastavené podmínky podpory pro cizojazyčné studijní programy a letní školy, ale i dotační programy, mezinárodní spolupráci atd. – s přesnějším vymezením závazků a povinností fakulty ve vztahu ke garantům a řešitelům.

V rovině technicko-administrativní patří k nejdůležitějším úkolům vyhotovení fakultního žezla, spuštění nových webových stránek fakulty v českém a anglickém jazyce a systému elektronického oběhu dokumentů.

Naprosto zásadním úkolem pro rok 2017 je ale plánování prostorového zajištění činnosti FSV. V průběhu roku padne rozhodnutí o případném schválení projektu, který fakulta podala do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice. V případě jeho schválení se otevře cesta k celkové rekonstrukci stávajících prostor a dobudování nového multifunkčního objektu v Areálu Jinonice. Už od podání projektu v létě 2016 probíhají intenzivní přípravné práce, které mají za cíl získat územní rozhodnutí, resp. stavební povolení, které je pro schválení projektu nutnou podmínkou. Současně byl odstartován proces vymezení standardů prostorového rozmístění a vybavení fakulty v rekonstruovaných prostorech. V neposlední řadě probíhají diskuze o finančních implikacích realizace projektu, zejména pokud jde o adekvátní rozložení nákladů na spolufinancování v době realizace projektu a implikace pro následné období udržitelnosti. Všechny tyto procesy musí být před případným schválením financování projektu (tedy během první poloviny roku 2017) uspokojivě vyřešeny.

**Přehled základních cílů:**

Dílčí cíl: **Zhmotnění vlastní insignie naší fakulty – žezla FSV UK.**

Nástroj: Výroba žezla a pouzdra.

Indikátor: Představení fakultního žezla na výstavě v prostorách Karolina.

Termín: Leden 2018.

Zodpovídá: Jakub Končelík.

Dílčí cíl: **Adaptace na novelu VŠ zákona a nové vnitřní předpisy UK.**

Nástroj: Příprava příslušných předpisů a jejich diskuse.

Indikátor: Přijetí novelizovaných, či nových vnitřních předpisů FSV UK.

Termín: Květen 2017.

Zodpovídá: Petr Soukup.

Dílčí cíl: **Harmonizace rozdělení kvót pro mobilitu.**

Nástroj: Schválení nového nastavení kvót pro vyjíždějící studenty (na úrovni ředitelů institutů).

Indikátor: Uplatnění nového systému pro výpočet kvót pro výjezdy v akademickém roce 2017/2018.

Termín: Březen 2017.

Zodpovídá: Zuzana Kasáková.

Dílčí cíl: **Sjednocení režií pro dotační programy a vlastní hospodářskou činnost.**

Nástroj: Rozpočtování a uplatnění nového systému pro výběr režií ve fiskálním roce 2017.

Indikátor: Schválení rozpočtu pro rok 2017.

Termín: Duben 2017.

Zodpovídá: Jakub Končelík.

Dílčí cíl: **Elektronický oběh alespoň u jedné ze tří nejběžnějších agend: cestovní příkazy, faktury a objednávky, či nepřítomnost na pracovišti (dále EOD).**

Nástroj: Aktivizace a odladění softwaru pro EOD.

Indikátor: Zavedení systém EOD do běžného užívání.

Termín: Prosinec 2017.

Zodpovídá: Tomáš Karásek.

Dílčí cíl: **Inovace a optimalizace fakultní webové stránky.**

Nástroj: Vytvoření nových webových stránek s odpovídající strukturou a vzhledem blízkým jednotnému vizuálnímu stylu UK.

Indikátor: Spuštění přehledných webových stránek fakulty založených na moderním redakčním systému s možností webové správy, stránek s plně funkčním responsivním webem fungujícím na mobilních zařízeních a optimalizovaných pro vyhledávače.

Termín: Říjen 2017.

Zodpovídá: Filip Láb.

Cíl: **Příprava prostorové konsolidace FSV UK.**

Dílčí cíl: **Fakultní konsensus na představě prostorové konsolidace.**

Nástroj: Celofakultní rozprava o náležitostech realizace projektu Modernizace a rozšíření prostorového zázemí výuky v Areálu Jinonice (dále projekt).

Indikátor: Schválení plánu (na úrovni rozšířeného kolegia děkana) rozpočtových úprav v letech 2018–2022, který bude reflektovat výdaje potřebné na spolufinancování projektu a souběžné schválení standardů prostorového rozmístění a vybavení fakulty v rekonstruovaných prostorech.

Termín: Duben 2017.

Dílčí cíl 2: **Získání a příprava realizace projektu.**

Nástroj: Přípravné práce pro získání finančních prostředků a realizaci stavebních prací.

Indikátory: Získání územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení a schválení projektových žádostí OP VVV.

Termín: Září 2017 (a dále v závislosti na procesu rozhodování MŠMT).

Dílčí cíl 3: **Adaptace děkanátu na potřeby projektu.**

Nástroj: Vytvoření a obsazení referátu přípravy investičních projektů jako součásti kanceláře tajemníka FSV.

Indikátor: Zahájení práce referátu.

Termín: Březen 2017.

Zodpovídá: Tomáš Karásek.

*V Třeboni a v Praze dne 30. ledna a 28. února 2017*  Jakub Končelík